Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 сентября 2016 г. N 366-Пр

О РЕГИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Распоряжений Правительства Астраханской области  от 09.03.2017 [N 88-Пр](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728A950B0B0584C272173623AD0BA3595C0B84345A3B392Bg3E), от 05.10.2017 [N 438-Пр](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728F95030C0584C272173623AD0BA3595C0B84345A3B392Bg3E)) |

В целях обеспечения координации действий исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, делового сообщества, научных и экспертных организаций, направленных на повышение конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг и организацию производства импортозамещающей продукции, во исполнение пункта 5 раздела I протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 03.10.2015 N 2:

1. Утвердить прилагаемый региональный [план](#P44) по импортозамещению в Астраханской области на 2016 - 2020 годы (далее - план).

2. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области, ответственным за реализацию плана:

- обеспечивать выполнение мероприятий плана и внесение предложений по его корректировке в случае изменения ситуации в экономике Астраханской области;

- представлять в министерство экономического развития Астраханской области информацию о ходе выполнения мероприятий, указанных в [разделах 3](#P44), [4](#P44) плана, по форме согласно [приложениям N 1](#P44) - [3](#P44) к настоящему Распоряжению:

по данным за I - III кварталы текущего года - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

по оперативным данным за IV квартал текущего года - до 5 декабря отчетного года;

по уточненным данным за IV квартал отчетного года - до 5 февраля года, следующего за отчетным.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, ответственным за реализацию плана:

- обеспечивать выполнение мероприятий плана и внесение предложений по его корректировке в случае изменения ситуации в экономике Астраханской области;

- представлять в министерство экономического развития Астраханской области информацию о ходе выполнения мероприятий плана, указанных в [разделе 3](#P44) плана, по форме согласно [приложению N 2](#P44) к настоящему Распоряжению:

по данным за I - III кварталы текущего года - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

по оперативным данным за IV квартал текущего года - до 5 декабря отчетного года;

по уточненным данным за IV квартал отчетного года - до 5 февраля года, следующего за отчетным.

4. Министерству экономического развития Астраханской области (Полянская Э.В.):

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводный отчет о реализации регионального плана по импортозамещению в Астраханской области Губернатору Астраханской области;

- ежегодно, не позднее 15 декабря отчетного года, представлять сводный отчет о реализации регионального плана по импортозамещению в Астраханской области в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A708395020C0584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 52-Пр "О программе импортозамещения в Астраханской области на 2015 - 2017 годы".

6. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области

А.А.ЖИЛКИН

Утвержден

Распоряжением Правительства

Астраханской области

от 2 сентября 2016 г. N 366-Пр

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728F95030C0584C272173623AD0BA3595C0B84345A3B392Bg3E) Правительства Астраханской области  от 05.10.2017 N 438-Пр) |

1. Общее описание регионального плана по импортозамещению

в Астраханской области на 2016 - 2020 годы

Целью реализации регионального плана по импортозамещению в Астраханской области на 2016 - 2020 годы (далее - план) является обеспечение координации действий исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, делового сообщества, научных и экспертных организаций, направленных на создание и развитие производств, обеспечивающих импортозамещение, повышение конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг, интеграцию производителей Астраханской области в межрегиональные и глобальные производственные цепочки, стимулирование диверсификации промышленности.

Основными задачами плана являются:

- содействие привлечению инвестиций в создание импортозамещающих производств, способствующих замещению критических импортных технологий, товаров, работ и услуг;

- содействие развитию экспорта продукции предприятий Астраханской области;

- содействие увеличению доли высокотехнологичной продукции, выпускаемой предприятиями Астраханской области;

- повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах экономики;

- содействие локализации технологий производства импортозамещающей продукции;

- опережающее развитие обрабатывающей промышленности;

- расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

- стимулирование и развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными отраслями экономики являются:

- в промышленном секторе:

пищевая промышленность;

легкая промышленность;

химическая промышленность;

промышленность строительных материалов;

машиностроение;

судостроение;

- в агропромышленном комплексе:

растениеводство (овощеводство и овощепереработка, производство плодово-ягодной продукции);

животноводство (мясная и молочная отрасли);

- в рыбохозяйственном комплексе:

аквакультура;

рыбоперерабатывающая промышленность.

2. Контрольные показатели реализации плана

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2015 год отчет | 2016 год отчет | Плановый период | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Общеэкономические показатели | | | | | | | | |
| 1.1. | Внешнеторговый оборот | млн долларов США | 511,5 | 581,0 | 307,48 | 291,1 | 302,74 | 314,85 |
| 1.2. | Объем экспорта | млн долларов США | 377,8 | 283,4 | 207,58 | 201,0 | 209,04 | 217,4 |
| 1.3. | Объем импорта | млн долларов США | 133,7 | 297,6 | 99,9 | 90,1 | 93,7 | 97,45 |
| 1.4. | Уровень вовлечения предприятий Астраханской области в процесс сотрудничества со странами ЕАЭС, в том числе: | млн долларов США | 32,4 | 30,9 | 25,2 | 26,9 | 26,9 | 28 |
| - экспорт | 25,8 | 21,3 | 17,4 | 18,5 | 18,5 | 19,2 |
| - импорт | 6,6 | 9,6 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 8,8 |
| 1.5. | Приоритетные секторы экономики, характеризующие уровень конкурентоспособности Астраханской области, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн рублей | 209192,0 | 222167,2 | 334792,1 | 388469,4 | 424246,2 | 447945,9 |
| 1.5.2. | индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 108,7 | 112,0 | 113,4 | 104,6 | 103,4 | 101,7 |
| 1.5.3. | валовая продукция сельского хозяйства | млн рублей | 38871,3 | 39388,1 | 41021,8 | 43840,9 | 45813,9 | 47903,5 |
| 1.5.4. | темп роста валовой продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году | 102,8 | 101,3 | 100,4 | 101,5 | 101,0 | 101,1 |
| 1.6. | Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 90,3 | 104,1 | 100,8 | 101,0 | 101,6 | 102,0 |
| 2. Показатели развития промышленного сектора | | | | | | | | |
| 2.1. | Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам | % к предыдущему году | 94,8 | 99,9 | 77,9 | 100,8 | 100,7 | 101,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | по производству пищевых продуктов | % к предыдущему году | 108,0 | 91,4 | 90,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 |
| 2.1.2. | по производству текстильных изделий | % к предыдущему году | 176,5 | 114,1 | 100,0 | 113,0 | 108,0 | 103,5 |
| 2.1.3. | по производству кожи и изделий из кожи | % к предыдущему году | 116,5 | 121,8 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 2.1.4. | по производству химических веществ и химических продуктов | % к предыдущему году | 99,9 | 101,4 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 2.1.5. | по производству прочих транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | 129,0 | 112,2 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 |
| 2.2. | Количество участников областного конкурса "Астраханское качество" |  | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
| 3. Показатели развития агропромышленного комплекса | | | | | | | | |
| 3.1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 635,5 | 651,8 | 689,0 | 722,0 | 754,0 | 787,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | томаты для производства томатной пасты | тыс. тонн | 0,07 | 39,7 | 200,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 3.1.2. | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | га | 0,028 | 0,063 | 0,029 | 0,029 | 0,03 | 0,03 |
| 3.1.3. | Площади теплиц | га | 6 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 10,1 |
| 3.1.4. | Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,2 | 4,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 3.1.5. | Производственные мощности для хранения овощей, картофеля, плодов | тыс. тонн | 152 | 160,5 | 167,2 | 174,9 | 183,9 | 192,9 |
| 3.1.6. | Обеспеченность мощностями по хранению овощей и картофеля (в % от общего объема производства овощей, закладываемых на хранение) | % | 72 | 74 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| 3.1.7. | Индекс производства переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей | % | 128,9 | 96,9 | 101,6 | 134,0 | 103,7 | 104,4 |
| 3.1.8. | Производство плодоовощных консервов, всего: | муб | 143,958 | 116,68 | 140,0 | 158,0 | 176,0 | 194,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производство томатной пасты | муб | 0,033 | 18,1 | 85,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
| 3.2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 33,6 | 33,8 | 33,8 | 34,0 | 34,3 | 34,5 |
| 3.2.2. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 69,8 | 69,8 | 70,3 | 70,6 | 70,8 | 71,1 |
| 3.2.3. | Объем производства яиц | млн шт. | 300,9 | 344,0 | 247,9 | 348,5 | 371,0 | 380,0 |
| 3.2.4. | Индекс производства мяса и мясопродуктов | % | 101,2 | 79,0 | 98,0 | 100,1 | 100,4 | 101,0 |
| 3.2.5. | Объем производства мяса и мясопродуктов перерабатывающими предприятиями | тыс. тонн | 10,66 | 7,97 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 5,4 |
| 3.2.6. | Индекс производства молочных продуктов | % | 131,5 | 111,6 | 101,6 | 103,0 | 102,1 | 100,8 |
| 3.2.7. | Объем производства молочной продукции | тыс. тонн | 3,24 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| 4. Показатели развития рыбохозяйственного комплекса | | | | | | | | |
| 4.1. | Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных | тыс. тонн | 42,3 | 44,0 | 44,3 | 44,3 | 44,9 | 45,6 |
| 4.2. | Объем рыбы, выращенной в аквакультуре | тыс. тонн | 17,6 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 21,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осетровых видов рыб | тыс. тонн | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| 4.3. | Объем производства пищевой икры осетровых видов рыб | тонн | 12,7 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 4.4. | Производство рыбной продукции | тыс. тонн | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

3. Комплекс мероприятий плана

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа / наименование инвестиционного проекта | Ожидаемый результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера | | | | |
| 1. Общеэкономические меры | | | | |
| 1.1. В рамках стимулирования и развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики | | | | |
| Предоставление поручительств субъектам малого предпринимательства (акционерное общество "Астраханский залоговый фонд") | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728D960B0E0584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 372-П "О государственной программе "Экономическое развитие Астраханской области" | Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (Микрокредитная компания Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства) | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728D960B0E0584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 372-П "О государственной программе "Экономическое развитие Астраханской области" |
| Развитие сети бизнес-инкубаторов на территории Астраханской области | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728D960B0E0584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 372-П "О государственной программе "Экономическое развитие Астраханской области" | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства материальной, информационной, консультационной и иными видами поддержки | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в формировании и реализации кластерных инициатив, а также в разработке кластерных проектов на территории Астраханской области на базе центра кластерного развития | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728D960B0E0584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 372-П "О государственной программе "Экономическое развитие Астраханской области" | Создание эффективных условий для взаимодействия предприятий-участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| Работа регионального центра инжиниринга по подготовке программ модернизации промышленных предприятий | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728D960B0E0584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 372-П "О государственной программе "Экономическое развитие Астраханской области" | Создание условий для освоения и коммерциализации результатов научно-технических исследований | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| Деятельность центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728D960B0E0584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 372-П "О государственной программе "Экономическое развитие Астраханской области" | Расширение рынков сбыта продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| 1.2. В рамках развития торговой и выставочной деятельности | | | | |
| Проведение работы по налаживанию прямого взаимодействия предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводителей с торговыми организациями Астраханской области | В рамках полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области | Расширение доступа местных товаропроизводителей в крупные торговые организации | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| Организация ярмарок на территории Астраханской области | По отдельному плану | Обеспечение потребностей населения в продовольственных товарах | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| Содействие в увеличении количества торговых мест, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам для реализации продукции собственного производства на розничных рынках и ярмарках | По отдельному плану | Обеспечение потребностей населения в продовольственных товарах | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| Формирование положительного имиджа региона на международном и межрегиональном уровнях, привлечение внимания деловых кругов в Российской Федерации и за рубежом к инвестиционному потенциалу области | По отдельному плану | Увеличение объемов инвестиций в экономику региона и экспорта продукции региона | 2016 - 2020 гг. | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| Содействие в привлечении товаропроизводителей Астраханской области к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня (международных, межрегиональных, местных) | Корреспонденция | Повышение престижа и узнаваемости продукции, произведенной в Астраханской области | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| 2. Мероприятия по развитию промышленного сектора | | | | |
| Проведение ежегодного областного конкурса "Астраханское качество" | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A72899502080584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 28.09.2007 N 423-П "Об областном конкурсе "Астраханское качество" | Ориентирование предприятий и организаций на использование современных механизмов обеспечения высокого качества и безопасности продукции, ресурсосбережение | 2016 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| Оказание государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности:  - предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей;  - создание регионального фонда развития промышленности;  - предоставление субсидий управляющим компаниям в целях создания, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка, промышленного технопарка | Правовые акты Правительства Астраханской области | Привлечение инвестиций и рост валового регионального продукта, создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, увеличение числа инновационных предприятий, создание новых производств и рост доходной базы бюджета | 2017 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| Оказание содействия в создании и развитии индустриальных парков, промышленных кластеров | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30AE805E39DED51AFFF797718F9C54575ADF9F2521gEE) от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" | Создание и развитие индустриальных парков, промышленных кластеров на территории региона | 2017 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| Обеспечение информационной и консультационной поддержки промышленным предприятиям региона | Размещение информации в СМИ, на официальном сайте министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | Повышение информированности промышленных предприятий региона о мероприятиях, проводимых в сфере промышленной политики | 2016 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| Оказание содействия промышленным предприятиям региона в рамках выставочной деятельности на региональном, федеральном и международном уровнях | Корреспонденция | Формирование благоприятного имиджа промышленных предприятий региона с целью привлечения инвестиций | 2016 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| Организация работы комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Астраханской области | Протоколы | Совершенствование государственного управления в сфере противодействия незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции | 2016 - 2020 гг. (ежеквартально) | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса | | | | |
| Совершенствование механизма оказания государственной поддержки, направленной на развитие агропромышленного комплекса | Правовые акты Правительства Астраханской области, правовые акты министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Повышение результативности предоставления государственной поддержки | по мере необходимости | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | Правовые акты Правительства Астраханской области, министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель; предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий; защита земель от ветровой и водной эрозии, опустынивания, затопления и подтопления | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Научное сопровождение проектов развития агропромышленного комплекса с целью усовершенствования технологии ведения сельского хозяйства в Астраханской области, в том числе повышение эффективности организации селекционно-племенной работы | Соглашения о сотрудничестве, соглашения о намерениях | Увеличение объемов производства. Повышение качества и конкурентоспособности сельхозпродукции | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, научные институты (федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия" (по согласованию), федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства" (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Астраханской области путем предотвращения заноса особо опасных заболеваний животных. Осуществление необходимых карантинных мероприятий в целях обеспечения благополучия Астраханской области | Правовые акты министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Снижение рисков хозяйственной деятельности агробизнеса. Увеличение объемов реализованной сельхозпродукции за пределы Астраханской области | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, служба ветеринарии Астраханской области, Управление Россельхознадзора по Астраханской области (по согласованию) |
| Организация работ по вводу невостребованных и паевых земель в сельскохозяйственный оборот | Создание новых точек роста в растениеводстве | Увеличение объемов выращивания растениеводческой продукции | 2016 - 2020 гг. | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Подготовка квалифицированной рабочей силы, организация взаимодействия с системой профессионально-технического образования | Корреспонденция | Обеспеченность предприятий агропромышленного комплекса квалифицированной рабочей силой | 2016 - 2020 гг. | Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения Астраханской области (по согласованию), министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Содействие продвижению продукции Астраханской области на зарубежные рынки и рынки регионов России | Корреспонденция | Увеличение объемов экспорта продукции. Продвижение бренда Астраханской области | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Создание условий для развития села и инфраструктуры сельских территорий | Правовые акты Правительства Астраханской области, правовые акты министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Укрепление производственного и инфраструктурного потенциала села, развитие его экономики, повышение занятости и доходов сельского населения | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Организация участия сельхозтоваропроизводителей Астраханской области в межрегиональных и международных форумах по тематике создания импортозамещающих производств, в выставочных мероприятиях, торгово-экономических миссиях, конкурсах и бизнес-форумах | Корреспонденция | Повышение инвестиционной привлекательности региона, узнаваемости продукции Астраханской области под единым брендом, конкурентоспособности продукции | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Обеспечение информационной и консультативной поддержки сельхозтоваропроизводителям Астраханской области | Информация на сайте министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" | Повышение информативности сельхозтоваропроизводителей | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| 4. Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса | | | | |
| Адаптирование действующих видов государственной поддержки для предприятий аквакультуры | Нормативные правовые акты министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции | 2017 - 2018 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов | | | | |
| 1. Общеэкономические меры | | | | |
| Активизация работы с федеральными институтами развития (открытое акционерное общество "РОСНАНО", акционерное общество "Российская венчурная компания", Российский фонд прямых инвестиций). Продолжение работы с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационным центром "Сколково" | Инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики Астраханской области | Привлечение инвестиций, внедрение инновационных проектов, их коммерциализация. Повышение конкурентоспособности предприятий | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области, министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Обеспечение максимального включения крупных инвестиционных проектов Астраханской области в федеральную программу поддержки инвестиций, реализуемых на основе проектного финансирования, предусмотренного [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30AE805E39DED51AFEF195738E9C54575ADF9F2521gEE) Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 N 1044 "Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования", при помощи информирования банковских структур, предприятий, ведения реестра проекта, оказания консультационно-методологической помощи по формированию заявок и проектной документации | Обращения исполнительных органов государственной власти Астраханской области | Реализация приоритетных ключевых инвестиционных проектов Астраханской области с привлечением федеральной гарантии и финансированием проектов по пониженной ставке | 2016 - 2020 гг. | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна", включая рассмотрение обращений инвесторов по каналам прямой связи | По отдельному плану | Повышение открытости власти для бизнес-сообщества и инвесторов | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области |
| Создание информационного раздела на интернет-портале об инвестиционном потенциале Астраханской области http://invest.astrobl.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", направленного на продвижение инвестиционных площадок и проектов Астраханской области | Реестр инвестиционных площадок региона. Реестр инвестиционных проектов региона | Информационный ресурс для потенциальных внешних партнеров. Продвижение производственных результатов инвестиционных проектов. Организация эффективной маркетинговой системы | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Определение необходимых земельных участков под реализацию инвестиционных проектов, необходимых объемов ресурсов, содействие в подведении необходимой инфраструктуры | Реестр инвестиционных площадок региона для потенциальных инвесторов | Создание площадок с уже подведенной инфраструктурой в целях повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Астраханской области при выборе инвестором региона для реализации проектов. Сокращение сроков реализации проектов и их окупаемости за счет наличия инфраструктурных объектов | 2016 - 2020 гг. | Муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 2. Мероприятия по развитию промышленного сектора | | | | |
| Активизация взаимодействия с Фондом развития промышленности, консультирование руководства промышленных предприятий региона о действующих программах оказания государственной поддержки | Корреспонденция | Повышение информированности о реализуемых Фондом развития промышленности программах государственной поддержки | 2016 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| Оказание содействия промышленным предприятиям региона в получении государственной поддержки на федеральном уровне в целях реализации инвестиционных проектов | Направление писем поддержки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Фонд развития промышленности | Предоставление субсидий из федерального бюджета | 2016 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| Развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Наримановского района Астраханской области (далее - ОЭЗ "Лотос") | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30AE805E39DED51AFFFE9276839C54575ADF9F2521gEE) Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 N 1214 "О создании на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области особой экономической зоны промышленно - производственного типа", трехстороннее соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области от 12.12.2014 N С-772-АЦ/Д14/02-02-094 "О создании особой экономической зоны промышленно - производственного типа на территории Наримановского района Астраханской области" | Развитие обрабатывающих отраслей экономики через создание на территории ОЭЗ "Лотос" современных промышленно-производственных комплексов, способных обеспечить производство высокотехнологичной продукции глубокой промышленной переработки. Формирование на базе ОЭЗ "Лотос" центра судостроения Каспийского региона. Укрепление экономических и геополитических позиций России на Каспии, увеличение доли России на мировом рынке судостроения и высокотехнологичной продукции. Создание крупномасштабного кластера, объединяющего судостроение, производство электрооборудования, проектирование и другие сопутствующие отрасли. Создание инвестиционных площадок для высокоэффективных и конкурентоспособных новых производственных комплексов, отвечающих требованиям мирового рынка и соответствующих положениям экономической политики Российской Федерации | 2016 - 2020 гг. | Министерство экономического развития Астраханской области, министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, публичное акционерное общество "ОЭЗ "Лотос" (по согласованию) |
| Взаимодействие с акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация" по вопросу участия региональных судостроительных заводов в проектах, реализуемых корпорацией, в том числе формирование конкретизированного пакета заказов с учетом 100-процентной загруженности региональных судостроительных заводов | Обращение Правительства Астраханской области | Обеспечение заказами астраханских судостроительных предприятий | 2016 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| Модернизация промышленных предприятий Астраханской области, освоение выпуска новых видов продукции | Инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности | Переход к ресурсосберегающим технологиям, расширение ассортимента и повышение качества производимой продукции | 2016 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса | | | | |
| Взаимодействие с федеральными структурами по созданию регионального филиала федерального семеноводческого центра | Создание регионального филиала федерального семеноводческого центра | Развитие регионального семеноводства, импортозамещение семенного материала, снижение издержек сельхозтоваропроизводителей и повышение экономической эффективности их деятельности | 2018 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, научные институты (федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия" (по согласованию), федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства" (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Интеграция небольших фермерских хозяйств и крупных сельхозтоваропроизводителей. Развитие сельскохозяйственной кооперации | Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Организация сбыта продукции мелких и средних сельхозтоваропроизводителей через сельхозкооперацию | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Сопровождение проектов создания агропромышленных парков и сети оптово-распределительных центров (далее - ОРЦ) в рамках реализации Федерального плана создания сети ОРЦ. Формирование агропромышленного кластера | Создание агропромышленных парков и сети ОРЦ | Увеличение объемов растениеводческой продукции, в том числе прошедшей через предпродажную подготовку. Упрощение доступа сельхозтоваропроизводителей к услугам ОРЦ | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Сопровождение проектов, направленных на развитие перерабатывающей отрасли, в том числе на производство томатной пасты | Модернизация действующих овощеперерабатывающих предприятий. Реализация проекта агропромышленного комплекса по выращиванию и переработке томатов общества с ограниченной ответственностью "АПК Астраханский" (Харабалинский район) | Увеличение объемов производства плодоовощной консервной продукции. Замещение импортной томатной пасты на территории Российской Федерации на 30 % | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Создание условий для сельхозтоваропроизводителей, ориентированных на выращивание высокопродуктивных кормов для обеспечения кормовой базой предприятий мясо-молочного животноводства | Ориентация животноводческих хозяйств на создание собственной кормовой базы. Переориентация растениеводческих предприятий под выращивание кормовых культур с участием в севообороте | Увеличение обеспеченности животноводческих предприятий высокопродуктивными кормами | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Создание условий для увеличения производства цельномолочной продукции. Интеграция мелких товаропроизводителей и организация сбыта молока | Модернизация действующих производственных мощностей по промышленной переработке молока и создание новых производств, в том числе за счет организации собственной переработки молока в крестьянско-фермерских хозяйствах. Строительство молочно-товарных ферм по программе развития семейных животноводческих ферм ([постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728D9500030584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 21.06.2012 N 271-П "О проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области") | Увеличение объемов производства и расширение ассортимента молочной продукции с целью повышения уровня обеспеченности населения региона и продовольственной безопасности | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Создание условий для расширения производственных мощностей с целью увеличения производства мяса и мясной продукции | Создание мясоперерабатывающих комплексов полного цикла (выращивание - убой - переработка), включая расширение производственных мощностей по первичной и глубокой переработке скота. Строительство откормочных ферм по программам развития семейных животноводческих ферм ([Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728D9500030584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 21.06.2012 N 271-П "О проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области") и "Начинающий фермер" ([Постановление](consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B08D485583DA1AF4A89A728D95000C0584C2721736232AgDE) Правительства Астраханской области от 28.05.2012 N 216-П "О проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления государственной поддержки начинающим фермерам Астраханской области") | Увеличение объемов производства мяса и мясной продукции | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Создание условий для увеличения производства продукции птицеводства, в том числе привлечение инвестиций в развитие отрасли | Расширение производственных мощностей государственного предприятия Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - птицефабрика "Харабалинская" (Харабалинский район), государственного предприятия Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - птицефабрика "Степная" (Наримановский район), общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Владимировская" (Ахтубинский район) | Увеличение объемов производства яиц и мяса птицы с целью обеспечения продовольственной безопасности и повышения уровня обеспеченности населения региона мясом птицы, а также увеличение поставок куриных яиц в соседние регионы Российской Федерации и ближнего зарубежья | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| 4. Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса | | | | |
| Создание условий для развития аквакультуры за счет организации работ по восстановлению работы региональных рыбопитомников, внедрения перспективных научно-экспериментальных работ в производство. Содействие развитию рыбохозяйственного кластера | Реализация проектов по внедрению и освоению метода заводского получения личинки судака по зарубежной технологии, введению в товарную аквакультуру новых ценных объектов выращивания: судака, щуки, сома, внедрению технологии товарного выращивания тропических ракообразных индивидуальным предпринимателем Преловым А.А. Расширение прудовых площадей под выращивание товарной рыбы обществом с ограниченной ответственностью "Опыт", обществом с ограниченной ответственностью "Наш огород", крестьянско-фермерским хозяйством "БАМ", обществом с ограниченной ответственностью "Русский стиль-Просет Дельта", развитие аквапоники в Астраханской области обществом с ограниченной ответственностью "Акваферма" | Рост обеспеченности предприятий аквакультуры рыбопосадочным материалом. Увеличение объемов товарного выращивания рыбы и водных гидробионтов с целью импортозамещения и увеличения объемов экспорта | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Содействие развитию товарного осетроводства, включая увеличение объемов производства пищевой икры, в том числе за счет увеличения объемов и качества рыбопосадочного материала, внедрения перспективных научно-экспериментальных работ в производство | Расширение производственных площадей садковых хозяйств Астраханской области (общество с ограниченной ответственностью "Белуга", общество с ограниченной ответственностью рыбоводно-воспроизводственная компания "Раскат", общество с ограниченной ответственностью "Акватрейд" и др.), создание садкового осетрового хозяйства крестьянско-фермерским хозяйством Полякова Ю.С. | Рост обеспеченности осетровых хозяйств рыбопосадочным материалом. Увеличение объемов товарного выращивания осетровых, производства пищевой икры и объемов экспорта | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Сопровождение проектов, направленных на реконструкцию, модернизацию и создание новых мощностей по переработке рыбной продукции и сырья | Модернизация производственной базы по переработке рыбной продукции с созданием новых цехов для изготовления икры щуки, филе мороженого, вяленых снеков и других видов продукции глубокой степени переработки обществом с ограниченной ответственностью "Лагуна РРР", обществом с ограниченной ответственностью производственно - коммерческой фирмой "Беркут", обществом с ограниченной ответственностью "Холодильник Володарский", обществом с ограниченной ответственностью сельскохозяйственной производственной компанией "Кировский рыбозавод", обществом с ограниченной ответственностью "Понизовье МДЦ", обществом с ограниченной ответственностью "Астраханский рыбный промысел", рыболовецкой артелью "Дельта", рыболовецкой артелью "Юг", сельскохозяйственной производственной компанией "Родина", обществом с ограниченной ответственностью "Русский стиль - Просет Дельта", обществом с ограниченной ответственностью "Чапаевский рыбзавод" | Увеличение объемов производства пищевой рыбной продукции, повышение экономической эффективности рыбной отрасли за счет увеличения доли продукции глубокой переработки в общем объеме реализации рыбной продукции | 2016 - 2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Меры, направленные на реализацию механизма контроля за выполнением регионального плана по импортозамещению | | | | |
| Заседания экспертных советов по импортозамещению при исполнительных органах государственной власти Астраханской области (создание рабочих групп, отчеты ответственных исполнительных органов государственной власти Астраханской области) по мониторингу хода реализации отраслевых планов/инвестиционных проектов в рамках регионального плана по импортозамещению, а также формированию предложений по совершенствованию механизма реализации регионального плана по импортозамещению | Протоколы заседания экспертных советов, рабочих групп, отчеты ответственных исполнительных органов государственной власти Астраханской области | Оперативное сопровождение отраслевых планов в рамках регионального плана по импортозамещению, контроль за ходом реализации предложений по совершенствованию механизма реализации регионального плана по импортозамещению | 2016 - 2020 гг. | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| Рассмотрение хода выполнения отдельных мероприятий отраслевых планов в рамках регионального плана по импортозамещению | Протоколы заседания экспертных советов, рабочих групп, отчеты ответственных исполнительных органов государственной власти Астраханской области | Оперативное сопровождение отраслевых планов в рамках регионального плана по импортозамещению и контроль за ходом выполнения | 2016 - 2020 гг. | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| Организация сбора информации соисполнителями о ходе выполнения отраслевых планов в рамках регионального плана по импортозамещению | Аналитическая информация по отдельным мероприятиям отраслевых планов в рамках регионального плана по импортозамещению | Мониторинг хода реализации отдельных мероприятий отраслевых планов в рамках регионального плана по импортозамещению | ежеквартально | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| Подготовка сводной аналитической информации и предоставление региональному координатору плана по импортозамещению | Отчет о реализации отраслевого плана, инвестиционного проекта, регионального плана по импортозамещению | Мониторинг хода реализации отраслевого плана | ежеквартально | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| Направление отчета о реализации регионального плана по импортозамещению Астраханской области на 2016 - 2020 годы в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Отчет о реализации регионального плана по импортозамещению Астраханской области на 2016 - 2020 годы | Мониторинг хода реализации отраслевого плана | ежегодно (до 15 декабря отчетного года) | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |

4. Перечень инвестиционных проектов

по производству импортозамещающей продукции

на территории Астраханской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта | Инициатор инвестиционного проекта | Шифр отраслевого плана (при наличии) | Сектор экономики (код ОКВЭД / ОКВЭД 2) | Вид продукции (код ОКПД / ОКПД 2) | Срок реализации (стадия реализации) | Объем финансирования проекта, млн рублей | Технологическое направление (наименование производимой продукции) | Единица измерения | Плановые значения ключевых показателей регионального плана по импортозамещению (объемы производства в натуральном выражении) | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 |
| 1. Промышленный сектор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Модернизация производства общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Карон" | Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Карон" | - | 15.81 / 10.71 | ОКПД-15.84.23, 15.82.12; ОКПД2-10.82.23. 170, 10.72.12 | 2014 - 2018 гг. | 58,8 (собственные средства) | Кондитерская продукция - мармелад, вафли, печенье | тыс. тонн | 2,79 | 2,79 | 3,06 | | 3,37 | | 3,37 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 2. | Развитие производства обуви из полимерных материалов, в том числе реализация проекта автономного энергообеспечения на базе микротурбинных станций, общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "ДЮНА-АСТ" | Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "ДЮНА-АСТ" | 8ЛП16 8ЛП19 8ЛП20 8ЛП21 | 19.30 / 15.20 | ОКПД-19,3; ОКПД2-15.2 | 2012 - 2017 гг. | 110,7 (собственные средства) | Обувь из сверхлегкого и экологически чистого сырья ЭВА (этиленвинилацетат) | тыс. пар | 2507 | 2000 | 2200 | | 2305 | | 2415 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 3. | Модернизация акционерного общества "ССЗ "Лотос" | Акционерное общество "ССЗ "Лотос" | 09СП2 09СП4 | 35.11.1 / 30.11 | ОКПД-35.11-35.12; ОКПД2-30.11 | 2017 - 2020 гг. | 490,0, в том числе собственных - 200, заемных - 290 (корпоративные заемные средства акционерного общества "ОСК") | Полупогружные плавучие и стационарные буровые платформы, суда различного назначения | млн руб. | 3628,2 | 3517,9 | 3552,0 | | 3513,0 | | 3498,0 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 4. | Освоение новых видов продукции: ферритовых сердечников, радиопоглощающих ферритов, ферритовых стержней и ферритов для силовой электроники открытым акционерным обществом "Технология магнитных материалов" | Открытое акционерное общество "Технология магнитных материалов" | - | 32.10.7 / 26.11.9 | ОКПД-32.10; ОКПД2-26.1 | 2015 - 2017 гг. | 6,0 (собственные средства) | Ферриты | тыс. штук | 1300 | 1600 | 1650 | | 1700 | | 1700 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 5. | Развитие производства металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин открытым акционерным обществом "Астраханский станкостроительный завод" | Открытое акционерное общество "Астраханский станкостроительный завод" | 05С1 05С2 | 29.40.1 / 28.41.1 | ОКПД-29.42; ОКПД2-28.4 | 2014 - 2017 гг. | 4,8 (собственные средства) | Токарные станки | ед. | 146 | 70 | 120 | | 120 | | 120 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  |
| токарные станки с ЧПУ | ед. | 14 | 7 | 12 | | 12 | | 12 |
| токарно-фрезерные обрабатывающие центры | ед. | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 3 |
| 6. | Модернизация технологического потока открытым акционерным обществом "Астраханское стекловолокно" | Открытое акционерное общество "Астраханское стекловолокно" | - | 26.14 / 23.14 | ОКПД-26.14.1; ОКПД2-23.14.1 | 2010 - 2017 гг. | 325,5, в том числе собственных - 305,5, заемных - 20 | Стеклоткани на основе стекловолокна | тыс. м | 12891 | 15436 | 17828 | | 17828 | | 17828 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 7. | Строительство завода по производству биоразлагаемых трубок для систем капельного орошения обществом с ограниченной ответственностью "Свои" | Общество с ограниченной ответственностью "Свои" | - | 24 / 20 | ОКПД-24.14.7; ОКПД2-20.59 | 2015 - 2026 гг. | 491,0, в том числе собственных - 116, заемных - 375 (из них 285 - за счет Фонда развития промышленности, 90 - банковский кредит) | Трубки капельного орошения из биоразлагаемого материала | км | - | - | 138240 | | 138240 | | 138240 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 8. | Строительство завода электротехнического оборудования | Общество с ограниченной ответственностью "АТЕФ РУСС" | 05ЭМ1-05ЭМ6 | 31.1 / 27.11 (основной) | 31.10.42 / 27.11.41 | 2016 - 2019 гг. | 1117,4 | электротехническое оборудование (трансформаторы) | тонн | - | - | 160 | | 2273,6 | | 3600 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 9. | Высокотехнологичное производство саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения | Общество с ограниченной ответственностью "МедИнТех" | 19МП78 | 33.10 / 32.50 | 33.10.15.121 / 32.50.13.110 | 2016 - 2022 гг. | 762,02 | Саморазрушающиеся медицинские шприцы третьего поколения | млн шт. | - | - | 125,03 | | 145,69 | | 160,00 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 10. | Создание и развитие комплексного современного автоматизированного производства геосинтетических материалов | Общество с ограниченной ответственностью "Гекса-Лотос" | 8ЛП10 | 17.6 / 13.95 | 13.95.10 | 2017 - 2022 гг. | 328,9 | Тканые геосинтетические материалы | м2 | - | - | 231660 | | 1737450 | | 5527651 | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 11. | Модернизация цеха по производству композитной арматуры, увеличение производственных мощностей обществом с ограниченной ответственностью "Фундамент" | Общество с ограниченной ответственностью "Фундамент" | - | 23.1, 41.2 / 26.14, 45.21, 45.22, 45.25 |  | 2017 - 2018 гг. | 10,0 | Композитная стеклопластиковая арматура | млн пог. м | - | - | - | | 4,0 | | 4,0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |
| 2. Агропромышленный сектор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выращивание томатов с дальнейшей переработкой обществом с ограниченной ответственностью "АПК Астраханский" | Общество с ограниченной ответственностью "АПК Астраханский" | - | 01.12.1, 15.33.1, 14.120 / 01.13 15.33.1 / 10.39 | ОКПД - 01.12.12.110; ОКПД2 - 01.13.34 | 2015 - 2018 гг. | 6000,0, в том числе собственных - 1200,0 | Томаты для производства томатной пасты | тыс. тонн | 39,5 | 200,0 | | 360,0 | | 360,0 | 360,0 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| ОКПД - 15.13.410, ОКПД 2 - 10.39.17.119 | Томатная паста | муб | 18,1 | 85,5 | | 136,5 | | 136,5 | 136,5 |
| 2. | Развитие производства молока | Сохранение (прирост) производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах | - | 01.21 / 01.4 | ОКПД - 01.21.2; ОКПД2 - 01.41.2 | 2016 - 2020 гг. | - | Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 33,78 | 33,8 | | 34,0 | | 34,3 | 34,5 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| в том числе за счет следующих инвестиционных проектов: крестьянско-фермерское хозяйство Асламханова Х.У., крестьянско-фермерское хозяйство Магомедова М.А., крестьянско-фермерское хозяйство Абуова Н.К., крестьянско-фермерское хозяйство Барбашова К.А., крестьянско-фермерское хозяйство Сисенова С.Ю., крестьянско-фермерское хозяйство Альжанова Г.Р., крестьянско-фермерское хозяйство Таймасханова Р.С., крестьянско-фермерское хозяйство Сундетова А.С., крестьянско-фермерское хозяйство Букенова З.П. | - | 01.21 / 01.4 | ОКПД - 01.21.2; ОКПД2 - 01.41.2 | 2016 - 2020 гг. | - | Объем производства молока (прирост относительно предыдущего года) | тыс. тонн | 0,48 | 1,2 | | 0,47 | | 0,54 | 0,52 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| 3. | Развитие производства цельномолочной продукции | Общество с ограниченной ответственностью "Профессор Белов", унитарное муниципальное предприятие "Красноярское молоко", общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Астсырпром" | - | 15.51 / 10.51 | ОКПД - 15.51; ОКПД2 - 10.51.11 | 2016 - 2020 гг. | - | Объем производства молока (кроме сырого) | тыс. тонн | 2,7 | 3,6 | | 3,7 | | 3,8 | 3,9 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| ОКПД 2 10.51.52 | Объем производства кисломолочных продуктов (кроме творога) | 1,1 | 1,3 | | 1,4 | | 1,45 | 1,5 |
| ОКПД 2 10.51.40 | Объем производства сыров, продуктов сырных и творога | 0,3 | 0,31 | | 0,33 | | 0,33 | 0,34 |
| 4. | Модернизация производства государственного предприятия Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - птицефабрика "Харабалинская" | Государственное предприятие Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - птицефабрика "Харабалинская" | - | 01.24 / 01.47 | ОКПД - 15.12; ОКПД2 - 10.12.1 | 2010 - 2017 гг. | 285,5 | Объем производства мяса птицы | тыс. тонн | 0,7 | 0,6 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| ОКПД - 01.24.20; ОКПД2 - 01.47.21 | Объем производства яиц | млн шт. | 136,6 | 16,9 | | 140,1 | | 141,0 | 151,0 |
| 5. | Модернизация производства общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Владимировская" | Общество с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Владимировская" | - | 01.24 / 01.47 | ОКПД - 15.12; ОКПД2 - 10.12.1 | 2010 - 2017 гг. | 297,4 | Объем производства мяса птицы | тыс. тонн | 0,4 | 0,43 | | 0,43 | | 0,43 | 0,43 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| ОКПД - 01.24.20; ОКПД2 - 01.47.21 | Объем производства яиц | млн шт. | 118,8 | 136,8 | | 136,8 | | 139,8 | 145,8 |
| 6. | Модернизация производства государственного предприятия Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - птицефабрика "Степная" | Государственное предприятие Астраханской области "Сельскохозяйственное предприятие - птицефабрика "Степная" | - | 01.24 / 01.47 | ОКПД - 15.12; ОКПД2 - 10.12.1 | 2010 - 2017 гг. | 18,0, в том числе собственных - 3,6, заемных - 14,4 | Объем производства мяса птицы | тыс. тонн | 0,2 | 0,24 | | 0,24 | | 0,24 | 0,24 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| ОКПД - 01.24.20; ОКПД2 - 01.47.21 | Объем производства яиц | млн шт. | 62,8 | 62,8 | | 60,0 | | 62,0 | 62,0 |
| 7. | Развитие мясной отрасли | Крестьянско-фермерские хозяйства по программе "Развитие семейных животноводческих ферм" (25 участников программы) Крестьянско-фермерские хозяйства по программе "Начинающий фермер" (96 участников программы) | - | 01.21, 01.22, 01.24 / 01.4 | ОКПД - 15.13; ОКПД2 - 10.1 | 2016 - 2020 гг. | - | Объем производства скота и птицы на убой за счет крестьянско-фермерских хозяйств | тыс. тонн | 26,9 | 27,7 | | 28,0 | | 28,2 | 28,5 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| 8. | Развитие производства мясопродуктов | Общество с ограниченной ответственностью "Ахтубинский мясоперерабатывающий комплекс", общество с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат Астраханский", индивидуальный предприниматель "Куйшугулов В.Г." | - | 15.11, 15.13, 15.2 / 10.1 | ОКПД - 15.13.12.810; ОКПД2 - 10.1 |  | - | Объем производства мясопродуктов | тыс. тонн | 0,22 | 0,23 | | 2,4 | | 2,5 | 2,6 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| 3. Рыбохозяйственный сектор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие производства продукции рыбопереработки | Общество с ограниченной ответственностью "Лагуна РРР", общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Беркут", общество с ограниченной ответственностью "Холодильник Володарский", общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная производственная компания "Кировский рыбозавод", общество с ограниченной ответственностью "Понизовье МДЦ", общество с ограниченной ответственностью "Астраханский рыбный промысел", рыболовецкая артель "Юг", рыболовецкая артель "Дельта", сельскохозяйственная производственная компания "Родина", общество с ограниченной ответственностью "Русский стиль - Просет Дельта", общество с ограниченной ответственностью "Чапаевский рыбзавод" | - | 15.20 / 10.2 | ОКПД - 15.20.1; ОКПД2 - 10.85.12 | 2016 - 2020 гг. | - | Объем производства рыбы и продуктов переработанных и консервированных | тыс. тонн | 15,1 | 15,7 | | 16,4 | | 17,1 | 17,9 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| 2. | Развитие аквакультуры | Общество с ограниченной ответственностью "Надежда-2", общество с ограниченной ответственностью "Опыт", общество с ограниченной ответственностью "Наш огород", крестьянско-фермерское хозяйство "БАМ", общество с ограниченной ответственностью "Русский стиль - Просет Дельта", общество с ограниченной ответственностью "Акваферма" | - | 05.02.1 / 03.2 | ОКПД - 05.00.11; ОКПД2 - 03.22 | 2016 - 2020 гг. | - | Объем производства рыбы, выращенной в аквакультуре | тыс. тонн | 2,7 | 3,2 | | 3,6 | | 4,0 | 4,4 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| 3. | Развитие производства осетровых видов рыбы | Общество с ограниченной ответственностью "АРК "Белуга", общество с ограниченной ответственностью рыбоводно-воспроизводственная компания "Раскат", общество с ограниченной ответственностью рыбоводная компания "Акватрейд", крестьянско-фермерское хозяйство Полякова Ю.С. | - | 05.02.1 / 03.2 | ОКПД - 05.00.11.150; ОКПД2 - 03.12.12.140 | 2016 - 2020 гг. | - | Объем производства осетровых видов рыб | тыс. тонн | 0,67 | 0,71 | | 0,74 | | 0,78 | 0,83 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| 4. | Развитие производства икры осетровых видов рыб | Общество с ограниченной ответственностью "АРК "Белуга", общество с ограниченной ответственностью рыбоводно-воспроизводственная компания "Раскат", общество с ограниченной ответственностью "Ника-Аст", общество с ограниченной ответственностью рыбоводная компания "Акватрейд" | - | 15.20 / 10.2 | ОКПД - 15.20.14.310; ОКПД2 - 10.20.26.111 | 2016 - 2020 гг. | - | Объем производства икры осетровых видов рыб | тонн | 7,6 | 8,0 | | 8,4 | | 8,8 | 9,2 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |